## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | Abril | [15 empty] | Mayo | [22 empty] | Junio | [20 empty] | Julio | [21 empty] | Agosto
| 1 semana |  |  |  |  | 2 semana |  |  |  |  | 3 semana |  |  |  |  | 4 semana |  |  |  |  | 5 semana |  |  |  |  | 6 semana |  |  |  |  | 7 semana |  |  |  |  | 8 semana |  |  |  |  | 9 semana |  |  |  |  | 10 semana |  |  |  |  | 11 semana |  |  |  |  | 12 semana |  |  |  |  | 13 semana |  |  |  |  | 14 semana |  |  |  |  | 15 semana |  |  |  |  | 16 semana |  |  |  |  | 17 semana |  |  |  |  | 18 semana |  |  |  |  | 19 semana
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
DOCUMENTACION
Leer manuales de recursos fisicos
Revisar estado de procesos implementados (Entradas, Salidas, Traslados, Notas de Almacen)
Revisar estado de consultas implementados (Movimientos, Elementos de Consumos, Elementos Devolutivos)
DATOS BASICOS
Implementar Forma Unidades (crear, borrar, editar, imprimir reporte)
Implementar Forma Categorias (crear, borrar, editar, imprimir reporte)
Implementar Forma Tipos de elementos (crear, borrar, editar)
Implementar Forma Referencias de clasificacion (crear, borrar, editar)
HERRAMIENTAS
Implementar Forma Configuracion - Datos generales
Implementar Forma Configuracion del almacen - Almacenes
Implementar Forma Configuracion del almacen - Consecutivos
Implementar Forma Configuracion del almacen - Personalizar
CONSULTAS
Implementar Consultas de Movimientos
Implementar Consultas de Elementos de Consumo
Implementar Consultas Elementos Devolutivos
Implementar Consultas de Avaluos
REPORTES
Implementar Reportes conciliacion contable (Consumo, Devolutivo)
Implementar Reportes Depreciaciones
Implementar Reportes Movimientos de Almacen por Categoria (Consumo, Devolutivos)
Implementar Reportes Existencia de Elementos Devolutivos a un mes
Implementar Reportes Existencia de Consumo
Implementar Reportes Estadistica de Consumo (General, por Responsable, Dependencia por Elemento, Elementos por Dependencia)
Implementar Reportes Paz y Salvo
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS BASICOS
Implementar Impresión de Documentos de Entrada
Implementar Impresión de Documentos de Salida
Implementar Impresión de Docuementos de Traslado
Implementar Impresión de Docuementos de Nota de Almacen
PROCESOS
Implementar Forma Procesos Entradas
Implementar Forma Procesos Salidas
Implementar Forma Procesos Traslados
Implementar Forma Procesos Notas de Almacen
Implementar Forma Procesos Ajuste de Elementos Devolutivos
Implementar Forma Procesos Deterioro Elementos Devolutivos
Implementar Forma Procesos Mantenimiento de Elementos (Consumo y Devolutivos)
FUNCIONALIDAD
Verificar funcionalidad total del aplicativo